## Resumen obras
[26 empty] | MONTO EJERCIDO |  |  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | ESTATUS
NO. | No de obra | NOMBRE | REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | ZAP | GRADO DE MARGINACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | TIPO DE ADJUDICACIÓN | CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATO | MONTO APROBADO | ORIGEN DEL RECURSO | EJERCICIO FISCAL | MONTO CONTRATADO | MONTO MODIFICADO | MONTO TOTAL | PERIODO CONTRACTUAL | PERIODO MODIFICADO | PERIODO TOTAL | PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO (DÍAS) | PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO (DÍAS) | PLAZO TOTAL | NO DE CONTRATO | CONTRATISTA / PROVEEDOR | ANTICIPO | ESTIMACIONES | TOTAL | % | % | INTEGRACIÓN EXPEDIENTE | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | ESTATUS OBRA
1 |  | Link hacia el expediente anexo | [14 empty] | suma de monto contratado + monto modificado |  |  | Periodo inicial contractual y periodo final modificado | Días del periodo contractual | Días del periodo modificado | suma de días contratado más días modificado |  |  | Tomar el dato de la captura en la tabla de avane físico y financiero | Suma del importe total de las estimaciones | suma de anticipo más estimaciones | Tomar el dato de la captura en la tabla de avane físico y financiero | Porcentaje del total ejercido vs total contratado | % | % | % | Terminada Proceso Finiquitada
2
3
4
5
[16 empty] | Total | 0 | [9 empty] | Total | 0 | % ejercido/contratado
Note on AF2: Pérez Gutiérrez: Se deberá expresar en porcentaje y si tiene observaciones pendientes de solventar
Note on AG3: Pérez Gutiérrez: Diferencia entre el programado y real y señalar cuando existan atrasos

## Contratistas
| Nombre del contratista |  | Persona jurídica | Persona moral Persona física
Representante legal
| Fecha de constitución |  | Número de instrumento
Objeto social principal
Domicilio fiscal
|  | Si | No | N/A
1 | Acta constitutiva
2 | Modificaciones al acta constitutiva
3 | Poder general del representante legal
4 | Acta de nacimiento
5 | CURP
6 | Inscripción al RFC
7 | Comprobante de domicilio
8 | Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal o en su caso de la persona física
9 | Currículum empresarial
10 | Inscripción al listado de contratistas
11 | Constancia de no inhabilitado
12 | Declaración del pago de impuestos federales correspondiente al último ejercicio anual
13 | Declaración del pago de impuestos federales correspondiente al último mes
14 | Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT
15 | Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de segurdiad social IMSS
16 | Constancia de situación fiscal de INFONAVIT
17 | Estados financieros
Note on C7: Pérez Gutiérrez: En caso de se persona física pasar hasta el numeral 4
Note on C9: Pérez Gutiérrez: Pasar al numeral 6

## LP-E
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
[14 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 5 Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | 16/02/23 | [5 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO | 18/02/2023
[7 empty] | REAL | 17/02/2023
| LOCALIDAD | [9 empty] | Linea |  |  | ENTIDAD EJECUTORA |  |  |  | Catalogo
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana |  | Eje | Catalogo | Estrategia | Catalogo |  |  |  | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE MODIFICADO |  | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T138 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización.
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización. | [6 empty] | Art 133-136 LCHEP
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 2 fracc. I, art. 6 LOPSRMEP, art. 3 RLOPSRMEP
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 17 LOPSRMEP, art. 11 y 13 RLOPSRMEP
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 15 LOPSRMEP
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 16, art. 22 fracción IV LOPSRMEP
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique)
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.) | [6 empty] | Art. 17 fracción IX LOPSRMEP
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 17 párrafo IX, art. 22 párrafo IV y V LOPSRMEP, art. 15 párrafo I y II, 16 párrafo I RLOPSRMEP
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. VII LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
| 29 | Catálogo de conceptos | [6 empty] | Art. 30 fracc. X LOPSRMEP, art. 20 fracc. III y 31 fracc. I, inciso i) RLOPSRMEP
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI, párrafo VII LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación estatal a elección de la convocante y a través de medios electrónicos | [6 empty] | Art. 27 y 29 LOPSRMEP
| 32 | Comprobantes de pago de la compra de las bases por parte de los licitantes | [6 empty] | Art. 21 RLOPSRMEP
| 33 | Inscripción al listado de contratistas | [6 empty] | Art. 56 LOPSRMEP
| 34 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 30 LOPSRMEP, art. 20 RLOPSRMEP
| 35 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 30 fracción XV LOPSRMEP, art. 24 RLOPSRMEP
| 36 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 30 fracción IV LOPSRMEP, art. 25 RLOPSRMEP
| 37 | Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones | [6 empty] | Art. 24 y 27 bis LOPSRMEP
| 38 | Propuestas técnicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 31, 33, 34, 35 LOPSRMEP, art. 26-30, 32 RLOPSRMEP
| 39 | Propuestas económicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 31, 33, 34, 35 LOPSRMEP, art. 26-28, 31, 32 RLOPSRMEP
| 40 | Acta de apertura técnica y económica | [6 empty] | Art. 35 LOPSRMEP, art. 37 y 39 RLOPSRMEP
| 41 | Dictamen técnico en el que se expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas | [6 empty] | Art. 41 RLOPSRMEP
| 42 | Dictamen económico en el que se expongan las razones de las condiciones requeridas y las razones económicas por las que se aceptan o desechas las propuestas presentadas | [6 empty] | Art. 43 RLOPSRMEP
| 43 | Dictamen de fallo | [6 empty] | Art. 35 fracc. III LOPSRMEP, art. 44 y 45 RLOPSRMEP
| 44 | Acta de fallo | [6 empty] | Art. 23 último párrafo, 35 fracc. III LOPSRMEP, art. 45 RLOPSRMEP
| 45 | Acta de notificación de fallo
CONTRATACIÓN
| 46 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 48 y 49 LOPSRMEP, 52 y 53 RLOPSRMEP
| 47 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 49 fracción I y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción VII RLOPSRMEP
| 48 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 49 fracción IV y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción IV RLOPSRMEP
| 49 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 52 fracción II LOPSRMEP, art. 65 RLOPSRMEP
| 50 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 52 fracción III art. 62 y 65 RLOPSRMEP
EJECUCIÓN
| 51 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 85 LOPSRMEP, art. 16 fracc. III RLOPSRMEP
| 52 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 16 fracción III y 81 RLOPSRMEP
| 53 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 54 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 55 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 54 fracción I LOPSRMEP, art 100 RLOPSRMEP
| 56 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP. 89-93 RLOPSRMEP
| 57 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP, art. 80 fracción II y V RLOPSRMEP
| 58 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados. | [6 empty] | Art. 77 fracción XI RLOPSRMEP
AJUSTE DE COSTOS
| 59 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 66 y 67 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
| 60 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 67 LOPSRMEP
| 61 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 68 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 62 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 63 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 64 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP, art. 72 RLOPSRMEP
| 65 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 67 y 74 fracción II y VII RLOPSRMEP,
| 66 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 74 fracción VII inciso C RLOPSRMEP
| 67 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIV RLOPSRMEP
| 68 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 66-69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 69 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 70 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 71 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 71 fracción I LOPSRMEP
| 72 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 106 RLOPSRMEP
| 73 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 109 RLOPSRMEP
| 74 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 71 III LOPSRMEP, 116 RLOPSRMEP
| 75 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 118 RLOPSRMEP
| 76 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 73 LOPSRMEP
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 77 | Bitácora de obra. | [6 empty] | Art. 63 párrafo II y III LOPSRMEP, art. 84-88 RLOPSRMEP
| 78 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 122 y 123 RLOPSRMEP
| 79 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 124 y 125 RLOPSRMEP
| 80 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 74 párrafo II LOPSRMEP, art. 127 y 128 RLOPSRMEP
| 81 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 128 fracción VIII RLOPSRMEP
| 82 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 75 LOPSRMEP, art 130 RLOPSMEP
| 83 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 79 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIII RLOPSRMEP
| 84 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 64 fracción I RLOPSRMEP
OTROS
| 85 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 86 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones) | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 87 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 88 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS. | [6 empty] | Art. 33 LCF
| 89 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 76 LOPSRMEP
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA | 5 AL MILLAR (S/IVA) |  | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL |  | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T6: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente
Note on I9: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G11: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T16: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K21: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L21: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M21: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O21: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P21: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D75: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D76: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D83: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D87: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 62
Note on D91: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 71
Note on D101: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 74 y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 77
Note on D111: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D112: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B127: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on K127: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M127: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D128: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P128: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Estatal inv5-inv3
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
[14 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 5 Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana | [8 empty] | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T140 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización. | [6 empty] | Art 133-136 LCHEP
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 2 fracc. I, art. 6 LOPSRMEP, art. 3 RLOPSRMEP
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 17 LOPSRMEP, art. 11 y 13 RLOPSRMEP
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 15 LOPSRMEP
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 16, art. 22 fracción IV LOPSRMEP
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique)
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.) | [6 empty] | Art. 17 fracción IX LOPSRMEP
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 17 párrafo IX, art. 22 párrafo IV y V LOPSRMEP, art. 15 párrafo I y II, 16 párrafo I RLOPSRMEP
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. VII LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
| 29 | Catálogo de conceptos | [6 empty] | Art. 30 fracc. X LOPSRMEP, art. 20 fracc. III y 31 fracc. I, inciso i) RLOPSRMEP
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI, párrafo VII LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Escrito en el que se funden y motiven las causas de la excepción a la licitación pública firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos | [6 empty] | Art. 44 LOPSRMEP, art. 50 RLOPSRMEP
| 32 | Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que validen dicha determinación. | [6 empty] | Art. 43 y 44 LOPSRMEP, art. 50 RLOPSRMEP
| 33 | Invitación a contratistas | [6 empty] | Art. 46 LOPSRMEP
| 34 | Inscripción al listado de contratistas | [6 empty] | Art. 56 LOPSRMEP
| 35 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 30, 46 fracción I LOPSRMEP, art. 20 RLOPSRMEP
| 36 | Contestación a las invitaciones
| 37 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 30 fracción XV LOPSRMEP, art. 24 RLOPSRMEP
| 38 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 30 fracción IV LOPSRMEP, art. 25 RLOPSRMEP
| 39 | Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones | [6 empty] | Art. 24 y 27 bis LOPSRMEP
| 40 | Propuestas técnicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 31, 33, 34, 35, 46 fracción III LOPSRMEP, art. 26-30, 32 RLOPSRMEP
| 41 | Propuestas económicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 31, 33, 34, 35, 46 fracción III LOPSRMEP, art. 26-28, 31, 32 RLOPSRMEP
| 42 | Acta de apertura técnica y económica | [6 empty] | Art. 35, 46 fracción IV LOPSRMEP, art. 37 y 39 RLOPSRMEP
| 43 | Dictamen técnico en el que se expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas | [6 empty] | Art. 41 RLOPSRMEP
| 44 | Dictamen económico en el que se expongan las razones de las condiciones requeridas y las razones económicas por las que se aceptan o desechas las propuestas presentadas | [6 empty] | Art. 43 RLOPSRMEP
| 45 | Dictamen de fallo | [6 empty] | Art. 35 fracc. III LOPSRMEP, art. 44 y 45 RLOPSRMEP
| 46 | Acta de fallo | [6 empty] | Art. 23 último párrafo, 35 fracc. III y 46 fracc. V LOPSRMEP, art. 45 RLOPSRMEP
| 47 | Acta de notificación de fallo
CONTRATACIÓN
| 48 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 48 y 49 LOPSRMEP, 52 y 53 RLOPSRMEP
| 49 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 49 fracción I y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción VII RLOPSRMEP
| 50 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 49 fracción IV y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción IV RLOPSRMEP
| 51 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 52 fracción II LOPSRMEP, art. 65 RLOPSRMEP
| 52 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 52 fracción III art. 62 y 65 RLOPSRMEP
EJECUCIÓN
| 53 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 85 LOPSRMEP, art. 16 fracc. III RLOPSRMEP
| 54 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 16 fracción III y 81 RLOPSRMEP
| 55 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 56 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 57 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 54 fracción I LOPSRMEP, art 100 RLOPSRMEP
| 58 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP. 89-93 RLOPSRMEP
| 59 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP, art. 80 fracción II y V RLOPSRMEP
| 60 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados. | [6 empty] | Art. 77 fracción XI RLOPSRMEP
AJUSTE DE COSTOS
| 61 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 66 y 67 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
| 62 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 67 LOPSRMEP
| 63 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 68 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 64 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 65 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 66 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP, art. 72 RLOPSRMEP
| 67 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 67 y 74 fracción II y VII RLOPSRMEP,
| 68 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 74 fracción VII inciso C RLOPSRMEP
| 69 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIV RLOPSRMEP
| 70 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 66-69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 71 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 72 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 73 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 71 fracción I LOPSRMEP
| 74 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 106 RLOPSRMEP
| 75 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 109 RLOPSRMEP
| 76 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 71 III LOPSRMEP, 116 RLOPSRMEP
| 77 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 118 RLOPSRMEP
| 78 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 73 LOPSRMEP
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 79 | Bitácora de obra. | [6 empty] | Art. 63 párrafo II y III LOPSRMEP, art. 84-88 RLOPSRMEP
| 80 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 122 y 123 RLOPSRMEP
| 81 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 124 y 125 RLOPSRMEP
| 82 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 74 párrafo II LOPSRMEP, art. 127 y 128 RLOPSRMEP
| 83 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 128 fracción VIII RLOPSRMEP
| 84 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 75 LOPSRMEP, art 130 RLOPSMEP
| 85 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 79 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIII RLOPSRMEP
| 86 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 64 fracción I RLOPSRMEP
OTROS
| 87 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 88 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones) | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 89 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 90 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS. | [6 empty] | Art. 33 LCF
| 91 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 76 LOPSRMEP
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T6: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente
Note on I9: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G11: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T16: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K21: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L21: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M21: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O21: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P21: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D77: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D78: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D85: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D89: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 64
Note on D93: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 73
Note on D103: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 76 y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 79
Note on D113: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D114: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B129: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L129: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M129: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D130: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P130: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## AD-E
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
[14 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 5 Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana | [8 empty] | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  | IMPORTE MODIFICADO |  | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T138 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización. | [6 empty] | Art 133-136 LCHEP
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 2 fracc. I, art. 6 LOPSRMEP, art. 3 RLOPSRMEP
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 17 LOPSRMEP, art. 11 y 13 RLOPSRMEP
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 15 LOPSRMEP
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 16, art. 22 fracción IV LOPSRMEP
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique)
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.) | [6 empty] | Art. 17 fracción IX LOPSRMEP
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 17 párrafo IX, art. 22 párrafo IV y V LOPSRMEP, art. 15 párrafo I y II, 16 párrafo I RLOPSRMEP
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. VII LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
| 29 | Catálogo de conceptos | [6 empty] | Art. 30 fracc. X LOPSRMEP, art. 20 fracc. III y 31 fracc. I, inciso i) RLOPSRMEP
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI, párrafo VII LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Escrito en el que se funden y motiven las causas de la excepción a la licitación pública firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos | [6 empty] | Art. 44 LOPSRMEP, art. 50 RLOPSRMEP
| 32 | Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que validen dicha determinación. | [6 empty] | Art. 43 y 44 LOPSRMEP, art. 50 RLOPSRMEP
| 33 | Informe al Órgano Interno de Control de que se adjudicará directamente | [6 empty] | Art. 44, 47 bis fracción V LOPSRMEP
| 34 | Cartas invitación a cuando menos dos licitantes | [6 empty] | Art. 47 bis fracción I LOPSRMEP
| 35 | Inscripción al listado de contratistas | [6 empty] | Art. 56 LOPSRMEP
| 36 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 30, 47 bis fracción IILOPSRMEP, art. 20 RLOPSRMEP
| 37 | Contestación a la carta invitación
| 38 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 30 fracción XV LOPSRMEP, art. 24 RLOPSRMEP
| 39 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 30 fracción IV LOPSRMEP, art. 25 RLOPSRMEP
| 40 | Propuesta de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 47 bis fracción III LOPSRMEP
| 41 | Dictamen de fallo | [6 empty] | Art. 36, 47 bis fracción IV LOPSRMEP
| 42 | Acta de fallo | [6 empty] | Art. 36, 47 bis fracción IV LOPSRMEP
| 43 | Acta de notificación de fallo | [6 empty] | Art. 47 bis fracción VI LOPSRMEP
| 44 | Evidencia del envío por parte de la Dependencia o Entidad a la Secretaría del escrito de excepción, documentación soporte y el proyecto de contrato para su aprobación | [6 empty] | Art. 44, 47 bis fracción V LOPSRMEP
| 45 | Aprobación de la Secretaría para la formalización del contrato | [6 empty] | Art. 44, 47 bis fracción V LOPSRMEP
CONTRATACIÓN
| 46 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 48 y 49 LOPSRMEP, 52 y 53 RLOPSRMEP
| 47 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 49 fracción I y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción VII RLOPSRMEP
| 48 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 49 fracción IV y XII LOPSRMEP, art. 177 fracción IV RLOPSRMEP
| 49 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 52 fracción II LOPSRMEP, art. 65 RLOPSRMEP
| 50 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 52 fracción III art. 62 y 65 RLOPSRMEP
EJECUCIÓN
| 51 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 85 LOPSRMEP, art. 16 fracc. III RLOPSRMEP
| 52 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 16 fracción III y 81 RLOPSRMEP
| 53 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 54 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP
| 55 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 54 fracción I LOPSRMEP, art 100 RLOPSRMEP
| 56 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP. 89-93 RLOPSRMEP
| 57 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP, art. 80 fracción II y V RLOPSRMEP
| 58 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados. | [6 empty] | Art. 77 fracción XI RLOPSRMEP
AJUSTE DE COSTOS
| 59 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 66 y 67 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
| 60 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 67 LOPSRMEP
| 61 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 68 LOPSRMEP, art. 95 RLOPSRMEP
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 62 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 63 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 67 RLOPSRMEP
| 64 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 63 LOPSRMEP, art. 72 RLOPSRMEP
| 65 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 67 y 74 fracción II y VII RLOPSRMEP,
| 66 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 74 fracción VII inciso C RLOPSRMEP
| 67 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIV RLOPSRMEP
| 68 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 66-69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 69 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP, art. 71 RLOPSRMEP
| 70 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 69 LOPSRMEP
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 71 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 71 fracción I LOPSRMEP
| 72 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 106 RLOPSRMEP
| 73 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 109 RLOPSRMEP
| 74 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 71 III LOPSRMEP, 116 RLOPSRMEP
| 75 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 72 fracción VI LOPSRMEP, art. 118 RLOPSRMEP
| 76 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 73 LOPSRMEP
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 77 | Bitácora de obra. | [6 empty] | Art. 63 párrafo II y III LOPSRMEP, art. 84-88 RLOPSRMEP
| 78 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 122 y 123 RLOPSRMEP
| 79 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 74 LOPSRMEP, art. 124 y 125 RLOPSRMEP
| 80 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 74 párrafo II LOPSRMEP, art. 127 y 128 RLOPSRMEP
| 81 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 128 fracción VIII RLOPSRMEP
| 82 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 75 LOPSRMEP, art 130 RLOPSMEP
| 83 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 79 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIII RLOPSRMEP
| 84 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 77 último párrafo LOPSRMEP, art. 64 fracción I RLOPSRMEP
OTROS
| 85 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 86 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones) | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 87 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 88 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS. | [6 empty] | Art. 33 LCF
| 89 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 76 LOPSRMEP
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA | 5 AL MILLAR (S/IVA) |  | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL |  | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T6: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente
Note on I9: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G11: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T16: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K21: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L21: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M21: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O21: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P21: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D75: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D76: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D83: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D87: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 62
Note on D91: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 71
Note on D101: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 74 y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 77
Note on D111: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D112: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B127: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on K127: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M127: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D128: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P128: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Admon directa-E
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 5 Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T93 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art 19 y 22 fracción I LOPSRMEP
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización. | [6 empty] | Art 133-136 LCHEP
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 2 fracc. I, art. 6 LOPSRMEP, art. 3 RLOPSRMEP
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 17 LOPSRMEP, art. 11 y 13 RLOPSRMEP
| 11 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 12 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 13 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 17 fracción I LOPSRMEP, art. 16 último párrafo RLOPSRMEP
| 14 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 16, art. 22 fracción IV LOPSRMEP
| 15 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 16 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 17 fracción X y 22 fracción II LOPSRMEP
| 17 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 18 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 22 fracción II LOPSRMEP
| 19 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique)
| 20 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.) | [6 empty] | Art. 17 fracción IX LOPSRMEP
| 21 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 22 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 24 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 22 fracc. V LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 25 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 17 párrafo IX, art. 22 párrafo IV y V LOPSRMEP, art. 15 párrafo I y II, 16 párrafo I RLOPSRMEP
| 26 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. VII LOPSRMEP, art. 15 RLOPSRMEP
| 27 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
| 28 | Catálogo de conceptos | [6 empty] | Art. 30 fracc. X LOPSRMEP, art. 20 fracc. III y 31 fracc. I, inciso i) RLOPSRMEP
| 29 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 17 fracc. XI, párrafo VII LOPSRMEP, art. 15 y 16 RLOPSRMEP
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 30 | Dictamen en el que se acredite contar con la capacidad técnica, económica y los elementos necesarios (materiales, maquinaria, equipo de construcción, y personal técnico) | [6 empty] | Art. 81 LOPSRMEP
| 31 | Notificación al Órgano Interno de Control del dictamen | [6 empty] | Art. 81 LOPSRMEP
| 32 | Acuerdo emitido por el área responsable de la ejecución de los trabajos con la descripción pormenorizada de la obra o servicio, los proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro, y el presupuesto | [6 empty] | Art. 82 LOPSRM, art. 191 RLOPSRMEP
| 33 | Adquisición de equipos, instrumentos prefabricados, terminados, materiales u otros bienes | [6 empty] | Art. 83 LOPSRMEP
EJECUCIÓN
| 34 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora | [6 empty] | Art. 85 LOPSRMPE
| 36 | Oficio de inicio de los trabajos dirigido al Órgano Interno de Control | [6 empty] | Art. 82 LOPSRMEP
| 38 | Estimación: carátula de estimación, estimación, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP. 89-93 RLOPSRMEP
| 40 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRMEP, art. 80 fracción II y V RLOPSRMEP
| 42 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados. | [6 empty] | Art. 77 fracción XI RLOPSRMEP
| 44 | Informe mensual al Órgano Interno de Control sobre el avance físico-financiero de los trabajos y los costos relativos | [6 empty] | Art. 82 LOPSRMEP
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 45 | Bitácora de obra. | [6 empty] | Art. 194 RLOPSRMEP
| 46 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 195 RLOPSRM
| 47 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 74 párrafo II LOPSRMEP, art. 127 y 128 RLOPSRMEP
| 48 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 79 LOPSRMEP, art. 77 fracción XIII RLOPSRMEP
OTROS
| 49 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 50 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones) | [6 empty] | Art. 7 RLOPSRMEP
| 51 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 52 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS. | [6 empty] | Art. 33 LCF
| 53 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 76 LOPSRMEP
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T6: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente
Note on I9: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G11: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T16: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K21: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L21: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on O21: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P21: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D58: Pérez Gutiérrez: En caso de aplicar se deberá enlazar con el módulo de adquisiciones
Note on D62: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D69: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on B82: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L82: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M82: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D83: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P83: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Finiquito
NÚMERO DE CONTRATO | [5 empty] | NÚMERO DE CONVENIO
NOMBRE DE LA OBRA |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL
UBICACIÓN |  | RECURSO |  | PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO |  |  |  | IMPORTE DEL CONVENIO
CONTRATISTA |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN REAL |  |  |  | IMPORTE EJERCIDO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATO |  |  | ESTIMACIÓN 1 |  | ESTIMACIÓN 2 |  | ESTIMACIÓN n… |  | ESTIMACIÓN n… |  | ADICIONALES |  | DEDUCTIVAS |  | EJECUTADO |  | DIFERENCIAS
|  |  | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE
Q | Clavos | Pza | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20 | 0 | 0
S | Placas | Pza | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4 | 0 | 0
T | Puerta | Pza | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100 | 0 | 0
V | Ventanas | Pza | 100 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 | 3 | 1500
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | Clavos | Pza | 10 | 2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 80
V | Ventanas | Pza | 100 | 2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Banio | Pza | 2000 | 1 | [7 empty] | 1 | 2000
Q | Clavos | Pza | 10 | 1 | [7 empty] | 2 | 20
S | Placas | Pza | 2 | 1 | [7 empty] | 3 | 6
T | Puerta | Pza | 100 | 1 | [7 empty] | 4 | 400
V | Ventanas | Kgs | 100 | 0 | [7 empty] | -1 | -100
Bultos
Note on A1: Pérez Gutiérrez: Los datos de esta primer tabla deberán llenarse automáticamente de la captura del expediente
Note on A6: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar cuantas sean necesarias y se importará de un archivo de excel
Note on K6: Pérez Gutiérrez: Se deberá agregar cuantas sean necesarias
Note on M6: Pérez Gutiérrez: Se deberá agregar cuantas sean necesarias

## LP-F
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto Amortización programada
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO | [6 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana | [8 empty] | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T140 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización.
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 25 LOPSRM, art. 2 fracción X, 25-30 RLOPSRM
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 21, 22 LOPSRM, art. 16, 17 RLOPSRM
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 18 LOPSRM, art. 20, 21 RLOPSRM
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 24 último párrafo RLOPSRM
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 20 LOPSRM
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 22, 24 fracción I RLOPSRM
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.)
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 21, 23 RLOPSRM
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 2 fracción IX
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora
| 29 | Catálogo de conceptos
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Investigación de mercado | [6 empty] | Art. 2 fracción XVI, 15 bis, 15 ter, 15 quater RLOPSRM
| 32 | Publicación de la convocatoria en Compranet y Diario Oficial de la Federación | [6 empty] | Art. 31, 32 LOPSRM, 31, 35 RLOPSRM
| 33 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 31 LOPSRM, art. 34 RLOPSRM
| 34 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 38 RLOPSRM
| 35 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 34, 35, 39 bis LOPSRM, art. 39, 40 RLOPSRM
| 36 | Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones | [6 empty] | Art. 38 último párrafo LOPSRM
| 37 | Invitación de testigos sociales (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 27 bis LOPSRM, art. 49, 52, 56 RLOPSRM
| 38 | Formato de verificación de la recepción de los doumentos | [6 empty] | Art. 34 fracción IX RLOPSRM
| 39 | Propuestas técnicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 28, 33, 36 LOPSRM, art. 41, 44-47, 59, 60 RLOPSRM
| 40 | Propuestas económicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 28, 33, 36 LOPSRM, art. 41, 44-47, 59, 60 RLOPSRM
| 41 | Acta de apertura técnica y económica | [6 empty] | Art. 33, 37, 39 bis LOPSRM, art. 61, 62 RLOPSRM
| 42 | Fallo | [6 empty] | Art. 39, 39 bis LOSRM, art. 68 RLOPSRM
| 43 | Acta de notificación de fallo | [6 empty] | Art. 47 párrafo I LOPSRM, art. 68 RLOPSRM
| 44 | Aviso a los licitantes que no acudieron al fallo que se encuentra disponible en Compranet | [6 empty] | Art. 39 LOPSRM
| 45 | Registro único de contratistas | [6 empty] | Art. 74 bis LOPSRM, 43 RLOPSRM
CONTRATACIÓN
| 46 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 47 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 48 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 49 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 48 fracción I, 49, 50 LOPSRM,art. 89, 94, 141 RLOPSRM
| 50 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 48 fracción II, 49 LOPSRM, art. 89-93 RLOPSRM
EJECUCIÓN
| 51 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111, 112 RLOPSRM
| 52 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111 RLOPSRM
| 53 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM
| 54 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM, art. 110 RLOPSRM
| 55 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 50 fracción I LOPSRM, art. 140 RLOPSRM
| 56 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 54 LOPSRM, art. 132 RLOPSRM
| 57 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 115 fracción IV inciso d) fracción VIII
| 58 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados.
AJUSTE DE COSTOS
| 59 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
| 60 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 56, 57 LOPSRM
| 61 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 62 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM
| 63 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM, art. 99, 109 RLOPSRM
| 64 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 105 RLOPSRM
| 65 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 99 RLOPSRM
| 66 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 99 último párrafo RLOPSRM
| 67 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
| 68 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 107 RLOPSRM
| 69 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 125 fracción I inciso a), e) RLOPSRM
| 70 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 71 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 60, 62 fracción I, III, IV LOPSRM, art. 144 RLOPSM
| 72 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 147 RLOPSRM
| 73 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 151 RLOPSRM
| 74 | Aviso al contratista el incumplimiento en el que haya incurrido | [6 empty] | Art. 158 RLOPSRM
| 75 | Exposición lo que a su derecho le convenga y pruebas por parte del contratista | [6 empty] | Art. 61 fracción I RLOPSRM
| 76 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 61, 62 fracción II LOPSRM
| 77 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 159 RLOPSRM
| 78 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRM
| 79 | Acta circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra | [6 empty] | Art. 62 penúltimo párrafo LOPSRM
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 80 | Bitácora electrónica | [6 empty] | Art. 122-126 RLOPSRM
| 81 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 2 fracción VIII, 164 RLOPSRM
| 82 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 166 RLOPSRM
| 83 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 168 RLOPSRM
| 84 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 66 LOPSRM, art. 96 RLOPSRM
| 85 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 172 RLOPSRM
| 86 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 68 LOPSRM
| 87 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 97 RLOPSRM
OTROS
| 88 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 2 fracción VI, VII, 14 RLOPSRM
| 89 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones)
| 90 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 91 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS.
| 92 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 65 LOPSRM
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T5: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente, en la Ley Federal no hay invitación a 5
Note on T7: Pérez Gutiérrez: La amortización programada solo aplica para Ley Federal
Note on I8: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G10: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T14: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K20: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L20: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M20: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O20: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P20: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D74: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D75: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D82: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D86: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 62
Note on D90: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 71
Note on D100: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 73 y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 80
Note on D113: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D114: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B129: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L129: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M129: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D130: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P130: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Inv 3-F
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto Amortización programada
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO | [6 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana | [8 empty] | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T143 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización.
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 25 LOPSRM, art. 2 fracción X, 25-30 RLOPSRM
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 21, 22 LOPSRM, art. 16, 17 RLOPSRM
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 18 LOPSRM, art. 20, 21 RLOPSRM
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 24 último párrafo RLOPSRM
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 20 LOPSRM
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 22, 24 fracción I RLOPSRM
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.)
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 21, 23 RLOPSRM
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 2 fracción IX
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora
| 29 | Catálogo de conceptos
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Investigación de mercado | [6 empty] | Art. 2 fracción XVI, 15 bis, 15 ter, 15 quater RLOPSRM
| 32 | Escrito en el que se funden y motiven las causas de la excepción a la licitación pública firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos | [6 empty] | Art. 41, 42, 43 LOPSRM, art. 73-75 RLOPSRM
| 33 | Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que validen dicha determinación. | [6 empty] | Art. 41, 42, 43 LOPSRM, art. 73-75 RLOPSRM
| 34 | Invitación a contratistas | [6 empty] | Art. 41, 44 fracción , IVI LOPSRM, art. 77 RLOPSRM
| 35 | Difusión de la invitación en Compranet y en la página de la Dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 44 fracción I LOPSRM, art. 77 RLOPSRM
| 36 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 31 LOPSRM, art. 34 RLOPSRM
| 37 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 38 RLOPSRM
| 38 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 34, 35, 39 bis LOPSRM, art. 39, 40 RLOPSRM
| 39 | Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones | [6 empty] | Art. 44 fracción II LOPSRM
| 40 | Invitación de testigos sociales (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 27 bis LOPSRM, art. 49, 52, 56 RLOPSRM
| 41 | Formato de verificación de la recepción de los doumentos | [6 empty] | Art. 34 fracción IX RLOPSRM
| 42 | Propuestas técnicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 28, 33, 36 LOPSRM, art. 41, 44-47, 59, 60, 77 RLOPSRM
| 43 | Propuestas económicas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 28, 33, 36 LOPSRM, art. 41, 44-47, 59, 60, 77 RLOPSRM
| 44 | Acta de apertura técnica y económica | [6 empty] | Art. 44 fracción II LOPSRM
| 45 | Fallo | [6 empty] | Art. 39, 39 bis LOSRM, art. 68, 77 RLOPSRM
| 46 | Acta de notificación de fallo | [6 empty] | Art. 47 párrafo I LOPSRM, art. 68 RLOPSRM
| 47 | Aviso a los licitantes que no acudieron al fallo que se encuentra disponible en Compranet | [6 empty] | Art. 39 LOPSRM
| 48 | Registro único de contratistas | [6 empty] | Art. 74 bis LOPSRM, 43 RLOPSRM
CONTRATACIÓN
| 49 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 50 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 51 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 52 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 48 fracción I, 49, 50 LOPSRM,art. 89, 94, 141 RLOPSRM
| 53 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 48 fracción II, 49 LOPSRM, art. 89-93 RLOPSRM
EJECUCIÓN
| 54 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111, 112 RLOPSRM
| 55 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111 RLOPSRM
| 56 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM
| 57 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM, art. 110 RLOPSRM
| 58 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 50 fracción I LOPSRM, art. 140 RLOPSRM
| 59 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 54 LOPSRM, art. 132 RLOPSRM
| 60 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 115 fracción IV inciso d) fracción VIII
| 61 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados.
AJUSTE DE COSTOS
| 62 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
| 63 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 56, 57 LOPSRM
| 64 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 65 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM
| 66 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM, art. 99, 109 RLOPSRM
| 67 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 105 RLOPSRM
| 68 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 99 RLOPSRM
| 69 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 99 último párrafo RLOPSRM
| 70 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
| 71 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 107 RLOPSRM
| 72 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 125 fracción I inciso a), e) RLOPSRM
| 73 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 74 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 60, 62 fracción I, III, IV LOPSRM, art. 144 RLOPSM
| 75 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 147 RLOPSRM
| 76 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 151 RLOPSRM
| 77 | Aviso al contratista el incumplimiento en el que haya incurrido | [6 empty] | Art. 158 RLOPSRM
| 78 | Exposición lo que a su derecho le convenga y pruebas por parte del contratista | [6 empty] | Art. 61 fracción I RLOPSRM
| 79 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 61, 62 fracción II LOPSRM
| 80 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 159 RLOPSRM
| 81 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRM
| 82 | Acta circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra | [6 empty] | Art. 62 penúltimo párrafo LOPSRM
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 83 | Bitácora electrónica | [6 empty] | Art. 122-126 RLOPSRM
| 84 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 2 fracción VIII, 164 RLOPSRM
| 85 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 166 RLOPSRM
| 86 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 168 RLOPSRM
| 87 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 66 LOPSRM, art. 96 RLOPSRM
| 88 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 172 RLOPSRM
| 89 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 68 LOPSRM
| 90 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 97 RLOPSRM
OTROS
| 91 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 2 fracción VI, VII, 14 RLOPSRM
| 92 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones)
| 93 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 94 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS.
| 95 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 65 LOPSRM
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T5: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente, en la Ley Federal no hay invitación a 5
Note on T7: Pérez Gutiérrez: La amortización programada solo aplica para Ley Federal
Note on I8: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G10: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T14: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K20: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L20: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M20: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O20: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P20: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D77: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D78: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D85: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D89: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 65
Note on D93: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 74
Note on D103: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 76 y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 83
Note on D116: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D117: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B132: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L132: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M132: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D133: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P133: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## AD-F
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto Amortización programada
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO | [6 empty] | CONTRATACIÓN |  |  |  | Obra pública Servicios relacionados con la obra pública
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana | [8 empty] | CONTRATISTA
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T138 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización.
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 25 LOPSRM, art. 2 fracción X, 25-30 RLOPSRM
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 21, 22 LOPSRM, art. 16, 17 RLOPSRM
| 11 | Dictamen de Justificación para contratación de servicios relacionados (en su caso) | [6 empty] | Art. 18 LOPSRM, art. 20, 21 RLOPSRM
| 12 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 13 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 24 último párrafo RLOPSRM
| 14 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 20 LOPSRM
| 15 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 22, 24 fracción I RLOPSRM
| 16 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 17 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 18 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 19 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 20 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 21 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.)
| 22 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 24 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 25 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 21, 23 RLOPSRM
| 26 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 2 fracción IX
| 27 | Calendario o programa de ejecución de obra elaborado por la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
| 28 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora
| 29 | Catálogo de conceptos
| 30 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 31 | Investigación de mercado | [6 empty] | Art. 2 fracción XVI, 15 bis, 15 ter, 15 quater RLOPSRM
| 32 | Escrito en el que se funden y motiven las causas de la excepción a la licitación pública firmado por el titular de la dependencia o entidad a cuyo cargo sea la ejecución de los trabajos | [6 empty] | Art. 41, 42, 43 LOPSRM, art. 73-76 RLOPSRM
| 33 | Dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que validen dicha determinación. | [6 empty] | Art. 41, 42, 43 LOPSRM, art. 73-76 RLOPSRM
| 34 | Solicitud de cotización | [6 empty] | Art. 76 RLOPSRM
| 35 | Bases y/o términos de referencia en caso de servicios | [6 empty] | Art. 31 LOPSRM, art. 34 RLOPSRM
| 36 | Acta de visita al lugar de los trabajos | [6 empty] | Art. 38 RLOPSRM
| 37 | Acta de la junta de aclaraciones | [6 empty] | Art. 34, 35, 39 bis LOPSRM, art. 39, 40 RLOPSRM
| 38 | Invitación de testigos sociales (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 27 bis LOPSRM, art. 49, 52, 56 RLOPSRM
| 39 | Formato de verificación de la recepción de los doumentos | [6 empty] | Art. 34 fracción IX RLOPSRM
| 40 | Propuestas de acuerdo a las bases | [6 empty] | Art. 28, 33, 36 LOPSRM, art. 41, 44-47, 59, 60 RLOPSRM
| 41 | Fallo | [6 empty] | Art. 39, 39 bis LOSRM, art. 68 RLOPSRM
| 42 | Acta de notificación de fallo | [6 empty] | Art. 47 párrafo I LOPSRM, art. 68 RLOPSRM
| 43 | Registro único de contratistas | [6 empty] | Art. 74 bis LOPSRM, 43 RLOPSRM
CONTRATACIÓN
| 44 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 45 | Catálogo de conceptos con montos y/o presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado) | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 46 | Programas de ejecución de los trabajos pactados | [6 empty] | Art. 45-47 LOPSRM, art. 79-82
| 47 | Garantía por la correcta y oportuna inversión del anticipo. | [6 empty] | Art. 48 fracción I, 49, 50 LOPSRM,art. 89, 94, 141 RLOPSRM
| 48 | Garantía de cumplimiento del contrato. | [6 empty] | Art. 48 fracción II, 49 LOPSRM, art. 89-93 RLOPSRM
EJECUCIÓN
| 49 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111, 112 RLOPSRM
| 50 | Escrito de asignación del superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista. | [6 empty] | Art. 53 LOPSRM, art. 24 fracción III, 111 RLOPSRM
| 51 | Escrito emitido por la Dependencia Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM
| 52 | Oficio de inicio de los trabajos. | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM, art. 110 RLOPSRM
| 53 | Reprogramación por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento). | [6 empty] | Art. 50 fracción I LOPSRM, art. 140 RLOPSRM
| 54 | Estimación: carátula de estimación, estimación, factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 54 LOPSRM, art. 132 RLOPSRM
| 55 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 115 fracción IV inciso d) fracción VIII
| 56 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados.
AJUSTE DE COSTOS
| 57 | Solicitud de ajustes de costos (contratista) | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
| 58 | Estudios y documentación soporte | [6 empty] | Art. 56, 57 LOPSRM
| 59 | Determinación de ajustes de costos por la dependencia o Entidad | [6 empty] | Art. 56 LOPSRM, art. 173 RLOPSRM
MODIFICACIÓN A CONTRATO
| 60 | Oficio de Autorización de las modificaciones y anexos. | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM
| 61 | Convenios con la documentación soporte (catálogo de conceptos de convenio, programas de ejecución modificados, proyecto ejecutivo modificado) | [6 empty] | Art. 59 LOPSRM, art. 99, 109 RLOPSRM
| 62 | Anotación en bitácora de la modificación de los trabajo y documentación justificatoria (Residencia) | [6 empty] | Art. 105 RLOPSRM
| 63 | Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) | [6 empty] | Art. 99 RLOPSRM
| 64 | Ampliación de garantía de cumplimiento de contrato (Contratista) | [6 empty] | Art. 99 último párrafo RLOPSRM
| 65 | Autorización por escrito de prórrogas | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
| 66 | Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. | [6 empty] | Art. 107 RLOPSRM
| 67 | Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original (Residente). | [6 empty] | Art. 125 fracción I inciso a), e) RLOPSRM
| 68 | Informe al Órgano Interno de Control de la Dependencia Ejecutora de la autorización del Convenio (si es superior al 25 % del Contrato) | [6 empty] | Art. 102 RLOPSRM
SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN
| 69 | Aviso a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada. | [6 empty] | Art. 60, 62 fracción I, III, IV LOPSRM, art. 144 RLOPSM
| 70 | Acta circunstanciada de suspensión de obra. | [6 empty] | Art. 147 RLOPSRM
| 71 | Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. | [6 empty] | Art. 151 RLOPSRM
| 72 | Aviso al contratista el incumplimiento en el que haya incurrido | [6 empty] | Art. 158 RLOPSRM
| 73 | Exposición lo que a su derecho le convenga y pruebas por parte del contratista | [6 empty] | Art. 61 fracción I RLOPSRM
| 74 | Resolución de rescisión del contrato y notificación a la Contratista. | [6 empty] | Art. 61, 62 fracción II LOPSRM
| 75 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato. | [6 empty] | Art. 159 RLOPSRM
| 76 | Informe al Órgano Interno de Control de la suspensión, terminación anticipada o rescisión administrativa. | [6 empty] | Art. 63 LOPSRM
| 77 | Acta circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra | [6 empty] | Art. 62 penúltimo párrafo LOPSRM
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 78 | Bitácora electrónica | [6 empty] | Art. 122-126 RLOPSRM
| 79 | Aviso de terminación de la obra emitido por el Contratista | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 2 fracción VIII, 164 RLOPSRM
| 80 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 166 RLOPSRM
| 81 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 168 RLOPSRM
| 82 | Fianza de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 66 LOPSRM, art. 96 RLOPSRM
| 83 | Acta de extinción de derechos y obligaciones derivadas del contrato | [6 empty] | Art. 172 RLOPSRM
| 84 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 68 LOPSRM
| 85 | Liberación de la garantía de vicios ocultos | [6 empty] | Art. 97 RLOPSRM
OTROS
| 86 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 2 fracción VI, VII, 14 RLOPSRM
| 87 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones)
| 88 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 89 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS.
| 90 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 65 LOPSRM
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T5: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente, en la Ley Federal no hay invitación a 5
Note on T7: Pérez Gutiérrez: La amortización programada solo aplica para Ley Federal
Note on I8: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G10: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T14: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K20: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L20: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on M20: Pérez Gutiérrez: Se deberá poder anexar posteriormente el documento faltante
Note on O20: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P20: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D72: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D73: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on D80: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D84: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se deberá pasar al numeral 62
Note on D88: Pérez Gutiérrez: Si se registra como no aplica se deberá pasar al numeral 69
Note on D98: Pérez Gutiérrez: Si se registra como N/A se pasa al numeral 741y si dicho numeral se registra como N/A se pasa al 78
Note on D111: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on D112: Pérez Gutiérrez: Enlazar con la validación de fianza
Note on B127: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L127: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M127: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D128: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P128: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Admon directa-F
| NOMBRE DE OBRA | [12 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE |  |  |  | Federal Estatal
[14 empty] | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |  |  |  | Contrato Administración directa
| NO. DE OBRA |  |  | NO. DE CONTRATO |  |  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | VIGENCIA | [5 empty] | TIPO DE ADJUDICACION |  |  |  | Licitación pública Invitación a 5 Invitación a 3 Adjudicación directa
| BENEFICIARIOS | [6 empty] | INICIO |  | TÉRMINO
| REGIÓN | [5 empty] | PROGRAMADO | [6 empty] | TIPO DE CONTRATO |  |  |  | Precios unitarios Precio alzado Mixto
| MUNICIPIO |  |  |  | Catálogo de municipios |  | REPROGRAMADO
REAL
| LOCALIDAD | [12 empty] | ENTIDAD EJECUTORA
| ZAP |  |  |  | Rural Urbana
| GRADO DE MARGINACIÓN |  |  |  | Muy baja Baja Media Alta Muy alta
| RECURSOS |  | EJERCICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | AUTORIZADOS (SUFICIENCIA PRESUPUESTAL) | IMPORTE CONTRATADO |  |  | IMPORTE MODIFICADO | IMPORTE EJERCIDO | IMPORTE POR EJERCER |  |  |  |  | AVANCES
| Lista desplegable con los fondos |  | Lista desplegable según año | Lista desplegable según fondo | Lista desplegable según fondo | [5 empty] | Se obtendrá de la celda T90 | Diferencia de importe contratado+ modificado - importe ejercido |  |  |  |  | FISICO | %
[17 empty] | FINANCIERO | %
| TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Diferencia de importe contratado + importe modificado - importe ejercido
[8 empty] | TOTAL |  | 0
| DOCUMENTOS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE | [7 empty] | NORMATIVIDAD APLICABLE | SI | NO | N/A | PÁGINAS | OBSERVACIONES
P L A N E A C I O N, P R O G R A M A C I O N Y P R E S U P U E S T A C I O N
| 1 | Carátula
| 2 | Cédula de información básica.
| 3 | Oficio de solicitud de autorización. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 4 | Oficio de Autorización de recursos y/o Aprobación de Obra. | [6 empty] | Art. 23 y 24 LOPSRM, 2 fracción XXV, art. 18, 24 RLOPSRM
| 5 | Acta del Comité de Planeación Estatal o Municipal o similares según sea el caso y listado de priorización.
| 6 | Acta o acuerdo para la constitución del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas. | [6 empty] | Art. 25 LOPSRM, art. 2 fracción X, 25-30 RLOPSRM
| 7 | Solicitud de apoyo (cuando aplique)
| 8 | Acta constitutiva del comité de beneficiarios de la obra con lista de asistencia.
| 9 | Aportación por parte de los beneficiarios.
| 10 | Programa anual de inversión pública y servicios relacionados | [6 empty] | Art. 21, 22 LOPSRM, art. 16, 17 RLOPSRM
| 11 | Validación de la dependencias normativas | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
DOCUMENTACIÓN PREVIA
| 12 | Estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social. | [6 empty] | Art. 24 último párrafo RLOPSRM
| 13 | Estudio de impacto ambiental o escrito de la no aplicación | [6 empty] | Art. 20 LOPSRM
| 14 | Especificaciones de construcción, normas de calidad | [6 empty] | Art. 22, 24 fracción I RLOPSRM
| 15 | Licencias y permisos correspondientes (destino de uso de suelo / factibilidad para introducción de servicios/ construcción) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 16 | Documento que acredite la propiedad del inmueble | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 17 | Banco de tiro | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 18 | Liberación de predio y/o afectaciones u oficio de la no aplicación | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 19 | Dictamen de vialidad o alineamiento y número oficial (cuando aplique) | [6 empty] | Art. 19 LOPSRM
| 20 | Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos (mecánica de suelos, geotecnia, etc.)
| 21 | Croquis de macro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 22 | Plano de micro localización del proyecto, indicando calle, colonia, así como la ubicación geográfica
| 23 | Reporte fotográfico del estado actual con referencias
PROYECTO EJECUTIVO
| 24 | Validación, aprobación o autorización de proyecto (responsiva técnica) | [6 empty] | Art. 21, 23 RLOPSRM
| 25 | Proyecto ejecutivo (planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo) | [6 empty] | Art. 2 fracción IX
| 26 | Programas elaborados por la Dependencia ejecutora (programa de ejecución y erogaciones, programa de utilización de recursos humanos, programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción, programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente) | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
| 27 | Números generadores del proyecto elaborado por la Dependencia Ejecutora
| 28 | Catálogo de conceptos
| 29 | Presupuesto base y por partida de la Dependencia Ejecutora | [6 empty] | Art. 24 fracción I RLOPSRM
A D J U D I C A C I O N D E O B R A S Y S E R V I C I O S
| 30 | Acuerdo emitido por el área responsable de la ejecución de los trabajos con la descripción pormenorizada de la obra o servicio, los proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro, y el presupuesto | [6 empty] | Art. 71 LOPSRM, art. 258 RLOPSRM
| 31 | Adquisición de equipos, instrumentos prefabricados, terminados, materiales u otros bienes | [6 empty] | Art. 70 último párrafo LOPSRM
EJECUCIÓN
| 32 | Oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la dependencia ejecutora | [6 empty] | Art. 72 LOPSRM
| 33 | Oficio de inicio de los trabajos dirigido al Órgano Interno de Control | [6 empty] | Art. 52 LOPSRM, art. 110 RLOPSRM
| 34 | Estimación: carátula de estimación, estimación, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, números generadores, programa de avance de obra, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación; notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico | [6 empty] | Art. 54 LOPSRM, art. 132 RLOPSRM
| 35 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | [6 empty] | Art. 115 fracción IV inciso d) fracción VIII
| 36 | Cédula de verificación de los trabajos ejecutados.
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
| 37 | Bitácora convencional | [6 empty] | Art. 261 del RLOPSRM
| 38 | Acta Entrega- Recepción física de los trabajos | [6 empty] | Art. 72 LOPSRM, art. 262 del RLOPSRM
| 39 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | [6 empty] | Art. 64 LOPSRM, art. 168 RLOPSRM
| 40 | Entrega a la dependencia o entidad que deba operarla del inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la onstrucción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados | [6 empty] | Art. 68 LOPSRM
OTROS
| 41 | Reporte de avance físico-financiero del Sistema Contable Gubernamental | [6 empty] | Art. 2 fracción VI, VII, 14 RLOPSRM
| 42 | Control (informes de auditoría y solventación de observaciones)
| 43 | Reporte de la aplicación de los recursos en el Sistema de Formato Único, (trimestral).
| 44 | Autorización para ejecución de obras del FISM por parte de SEDESOL, y por parte de la MIDS.
| 45 | Títulos de propiedad, inscripción e inclusión en el catálogo de inventario de los bienes inmuebles | [6 empty] | Art. 65 LOPSRM
ESTIMACIONES | [13 empty] | AVANCE FÍSICO |  |  | PAGO
NÚM. |  | N° FACT. | FECHA FACTURA | FECHA ESTIMACIÓN | MONTO A PAGAR S/IVA | AMORTIZADO S/IVA | SUBTOTAL | SUBTOTAL C/IVA |  | 5 AL MILLAR (S/IVA) | MONTO NETO A PAGAR | RETENCIÓN | DEVOLUCIÓN | AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO REAL | AVANCE FINANCIERO | FECHA DE PAGO | PAGADO
ANTICIPO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
PRIMERA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
SEGUNDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
FINIQUITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [5 empty] | TOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Note on T3: Pérez Gutiérrez: De acuerdo a lo seleccionado en combinación con modalidad de ejecución y tipo de adjudicación es que se desplegará el check list
Note on T4: Pérez Gutiérrez: Si se selecciona contrato se despliega la lista de tipo de adjudicación. Si se selecciona administración directa se despliega el check list correspondiente
Note on T6: Pérez Gutiérrez: De acuerdo al tipo de adjudicación se desplegará el check list correspondiente
Note on I9: Pérez Gutiérrez: Aquí se puedan agregar cuantas reprogramaciones sean necesarias
Note on G11: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con la geolocalización
Note on T15: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on T16: Pérez Gutiérrez: Último registro de la tabla final
Note on K21: Pérez Gutiérrez: Esto se visualizaría al colocar el cursor sobre cada documento del check list
Note on L21: Pérez Gutiérrez: En las estadísticas se debe señalar cuantos doumentos están con o sin observaciones
Note on O21: Pérez Gutiérrez: En caso de que se suba un solo documento, se deberá poder dividir por páginas en las que se localiza el documento
Note on P21: Pérez Gutiérrez: Una vez cargado y revisado el expediente se deberán descargar las observaciones correspondientes
Note on D56: Pérez Gutiérrez: En caso de aplicar se deberá enlazar con el módulo de adquisiciones
Note on D60: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar a la tabla de debajo de la captura de las estimaciones
Note on D66: Pérez Gutiérrez: Aquí se debe anexar el documento correspondiente, a la par que se enlace con la tabla de finiquito
Note on B79: Pérez Gutiérrez: Se puedan anexar fotografías en cada estimación
Note on L79: Pérez Gutiérrez: No siempre aplica, por lo que se deberá activar o desactivar para que no altere los cálculos
Note on M79: Pérez Gutiérrez: Si se desactiva el 5 al millar no se restaría al monto neto
Note on D80: Pérez Gutiérrez: Aquí se anexe cada factura para su validación ante el SAT
Note on P80: Pérez Gutiérrez: Se deberá enlazar con las fotografías correspondientes

## Hoja1
Menu
Obras
Adquisiciones
DashBoard
Catalogos | Lista desplegable
Otros